## Planningsformulier
VOORBEELD PROJECTPLANNING
Dit voorbeeld hoort bij het stappenplan projectplanning op BeroepKunstenaar.nl.
Bekijk het stappenplan op www.beroepkunstenaar.nl
Zie de andere tabbladen voor ingevulde voorbeeldplanningen van een tentoonstelling en van een seizoensplanning van een voorstelling.
Planningsformulier om zelf in te vullen
Datum: | … … …
Projectnaam: | … … …
Fase | activiteit | door | gedurende de maanden
|  |  | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
| onderzoek | x
ontwikkelfase | 1 | x en y
| 2 | etc.
3
4
productiefase | 1
2
3
4
nazorg
Gebruik lijnen of gekleurde balken om de duur (doorlooptijd) van een bepaalde activiteit weer te geven.
Met behulp van stippellijnen kun je activiteiten aan elkaar verbinden.
Onderstaande voobeeldlijnen kun je langer en korter maken, recht of diagonaal plaatsen. Je vindt ze ook in de werkbalk 'tekenen'.
balk voor doorlooptijden:
verbindingslijn:
Dit formulier en het bijbehorend stappenplan zijn een bewerking van een hoofdstuk uit het boek
Projectmanagement 1, Een professionele aanpak van evenementen van J. Verhaar, Boom, isbn 90-5352-6358

## Voorbeeld tentoonstelling
Voorbeeld van planning voor tentoonstelling
planning gemaakt op: 9 mei 2022
Projectnaam: | tentoonstelling in galerie X
Opening: | 5 mei 2024
Fase | activiteit | door | gedurende de maanden
|  |  | jan | feb | mrt | april | mei | juni | juli | aug
Voorbereiding | opening inhoudelijk voorbereiden | kunstenaar
| publiciteitsmateriaal | galeriehouder
25
| adressenlijst | kunstenaar | gedurende de maanden mrt: 25
| planning | kunstenaar
begroting
Opening | catering | galeriehouder | gedurende de maanden mei: 5
| muziek | kunstenaar
Tentoonstellingsduur
[7 empty] | 5 | 25
Nazorg |  | kunstenaar / galeriehouder

## Voorbeeld voorstellingen
Voorbeeld van seizoensplanning voor voorstellingen
Datum: | 9 mei 2022
jaar | 2023 | [16 empty] | 2024
maand | september |  |  |  | oktober |  |  |  |  | november |  |  |  | december |  |  |  | januari |  |  |  |  | februari |  |  |  | maart |  |  |  | april |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni
week | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Activiteit
Productie A
repetities
try-outs
premiere | [9 empty] | 3e
voorstellingen
Productie B
repetities
try-outs
premiere | [25 empty] | 25e
voorstellingen